ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН

приказом департамента

образования и науки

от 28.11.2011 г. № 6427

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВОИВШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ,

С УЧАСТИЕМ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫХ КОМИССИЙ

В 2011-2012 УЧЕБНОМ ГОДУ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. | Этап подготовки | ноябрь 2011 – май 2012г. | # Департамент, ЦОКО, ККИДППО, МОУО, ОУ |
| 1. | Организационные мероприятия |  |  |
| 1.1. | Распределение функций между структурами различного уровня по подготовке и проведению ГИА-9 в Краснодарском крае в 2012 году | до 25 ноября 2011г. | # Департамент |
| 1.2. | Утверждение организационно-технологической схемы проведения ГИА-9 в Краснодарском крае в 2011 году | до 25 ноября 2011г. | Департамент |
| 1.3. | Оказание организационно-методической помощи муниципальным образованиям в подготовке к проведению ГИА-9 | в течение года | Департамент |
| 1.4. | Анализ муниципальных планов подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX классов в 2012 году | декабрь 2011 г. | Департамент |
| 1.5. | Анализ муниципальных планов по организации работы со слабоуспевающими учащимися IX классов по математике и русскому языку 2011 - 2012 учебного года. | декабрь 2011 г. | Департамент |
| 1.6. | Контроль хода подготовки к ГИА-9 | весь период | # Департамент |
| 2. | # Ресурсное и финансовое обеспечение ГИА-9 |  |  |
| 2.1. | Планирование финансового и ресурсного обеспечения ГИА-9. Утверждение сметы расходов средств регионального бюджета на выполнение работ по обеспечению ГИА-9 | декабрь 2011г. | Департамент, ЦОКО |
| 2.2. | # Обеспечение условий для функционирования: |  |  |
| 2.2.1 | регионального центра обработки информации на базе ЦОКО, в том числе установки аппаратно-программных средств и сопутствующего оборудования, в соответствии с объемом проводимых работ (в т. ч. для записи CD-дисков); | февраль-март 2012г. | # Департамент, ЦОКО |
| 2.2.2 | предметных комиссий РЭК по математике и русскому языку; | март-июнь 2012г. | # Департамент, ЦОКО |
| 2.2.3 | пунктов проведения ГИА-9 (далее – ОУ-ППЭ) | до 1 апреля 2012г. | # МОУО |
| 3. | # Утверждение региональных организационно-нормативных документов: |  |  |
| 3.1. | Утверждение процедур проведения экзаменов с участием ТЭК | март 2012г | Департамент |
| 3.2. | Утверждение положений: |  |  |
| 3.2.1 | о региональной экзаменационной комиссии (далее – РЭК); | январь 2012г | Департамент |
| 3.2.2 | о территориальной экзаменационной комиссии (далее – ТЭК); | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.3 | о предметных комиссиях РЭК; | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.4 | о предметных комиссиях ТЭК; | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.5 | о конфликтной комиссии РЭК; | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.6 | о конфликтных комиссиях ТЭК; | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.7 | об общественных наблюдателях; | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.8 | об общеобразовательном учреждении –ППЭ | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.9 | по обеспечению информационной безопасности при использовании материалов и результатов ГИА-9 | март 2012 г | Департамент |
| 3.2.10 | по организации приёма, передачи, учёта, хранения и уничтожения материалов и документов ГИА-9 | март 2012 г | Департамент |
| 3.4. | Утверждение составов: |  |  |
| 3.4.1 | региональной экзаменационной комиссии | январь 2012г. | # Департамент |
| 3.4.2 | территориальных экзаменационных комиссий; | январь 2012г. | Департамент, ЦОКО, МОУО |
| 3.4.3 | предметных комиссий РЭК и ТЭК; | апрель- май 2012г.* | Департамент, ЦОКО, МОУО |
| 3.4.4 | руководителей ОУ-ППЭ; | апрель- май 2012г.* | Департамент, ЦОКО, МОУО |
| 3.4.5 | конфликтных комиссии РЭК и ТЭК; | апрель- май 2012г.* | Департамент, ЦОКО, МОУО |
| 3.4.6 | общественных наблюдателей | апрель- май 2012г.* | Департамент, МОУО |
| 3.5. | Утверждение: |  |  |
| 3.5.1 | пунктов проведения ГИА-9; | апрель- май 2012г.* | Департамент, ЦОКО, МОУО |
| 3.5.2 | распределения по ОУ-ППЭ участников ГИА-9 по каждому предмету. | апрель- май 2012г.* | Департамент, ЦОКО, МОУО |
| 3.6. | Утверждение порядка и схемы доставки экзаменационных материалов в ОУ-ППЭ и заполненных бланков ГИА-9 из ОУ-ППЭ в ЦОКО; | до 15 апреля 2012г. | # Департамент, ЦОКО |
| 3.7. | Подготовка, аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ОУ-ППЭ | до 15 мая 2012г. | # МОУО |
| 3.8. | Формирование списка учреждений СПО Краснодарского края, принимающих результаты ГИА-9 | до 15 марта 2012г. | # Департамент |
| 4. | # Мероприятия по формированию региональной базы данных |  |  |
| 4.1. | Подготовка и направление в Рособрнадзор и Федеральный центр тестирования заявки на участие в ГИА-9; | до 14.12.2011г. | ЦОКО |
| 4.2. | Организация работы по сбору данных в общеобразовательных учреждениях в соответствии с форматом, утвержденным департаментом образования; | до 01.02.2012г. | МОУО |
| 4.3. | Сбор и сопровождение РБД ГИА-9 Краснодарского края | по отдельному плану-графику | ЦОКО |
| 5. | # Организация обучения: |  |  |
| 5.1. | Участие специалистов в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях по вопросу проведения ГИА-9 | весь период | Департамент, ЦОКО, ККИДППО |
| 5.2. | Участие специалистов в совещаниях председателей приемных комиссий и руководителей учреждений СПО Краснодарского края, с целью организации приема результатов ГИА-9 | до 15 апреля 2012г. | # Департамент |
| 5.3. | Организация обучения по проведению ГИА-9: |  |  |
| 5.3.1 | участников ГИА-9 правилам заполнения бланков и технологии проведения ГИА-9 в ОУ-ППЭ; | до 15 апреля 2012г. | Департамент, ЦОКО, МОУО, ОУ |
| 5.3.2 | муниципальных координаторов ГИА-9; | до 15 апреля 2012г. | Департамент, ЦОКО |
| 5.3.3 | председателей региональных и территориальных предметных комиссий, тьюторов по предметам; | до 15 мая 2012г. | # ККИДППО |
| 5.3.4 | руководителей ОУ-ППЭ и организаторов. | до 15 апреля 2012г. | # МОУО |
| 6. | Организация проведения внешней оценки подготовки и проведения ГИА-9 Организация опроса общественного мнения выпускников 2011, 2012 года и родителей | апрель, июнь 2012г. | # ККИДППО, МОУО, ТМС |
| 7. | # Информирование о проведении ГИА-9 |  |  |
| 7.1. | Контроль информационно-разъяснительной работы муниципального и школьного уровней по подготовке к ГИА-9 | весь период | # Департамент, ЦОКО |
| 7.1. | Мероприятия по обеспечению информационной поддержки ГИА-9 в СМИ | весь период | # Департамент, ЦОКО |
| 7.2 | Подготовка и проведение совещаний по тематике ГИА-9 | весь период | Департамент, ККИДППО, ЦОКО |
| 7.3 | Организация взаимодействия с федеральными и региональными сайтами информационной поддержки | весь период | Департамент, ЦОКО |
| 7.4. | Доведение до образовательных учреждений и участников ГИА-9 нормативных правовых и инструктивных документов федерального и регионального уровней, инструкций по проведению ГИА-9 (через сайты Департамента, ЦОКО) | весь период | Департамент, ЦОКО, МОУО, ОУ |
| 7.5. | Организация информационных сайтов и стендов | весь период | МОУО, ОУ |
| 7.6. | Издание информационных и справочных материалов | весь период | Департамент, ЦОКО, ЦУМТБО, ККИДППО |
| II. | Этап проведения | май-июнь 2012 г. |  |
| 1. | Реализация технологии проведения ГИА-9 |  |  |
| 1.1. | Организация тиражирования экзаменационных материалов ГИА-9 | до 20 мая 2012г. | Департамент, ЦОКО, ЦУМТБО |
| 1.2. | Обеспечение участников ГИА-9 инструкциями и правилами заполнения бланков установленной формы | до 20 мая 2012г. | Департамент, ЦОКО, МОУО, ОУ |
| 1.3. | Получение и доставка экзаменационных материалов для ГИА-9 | май - июнь 2012г. | Департамент, ЦОКО, МОУО |
| 1.4. | Проведение ГИА-9 по расписанию, утвержденному Рособрнадзором | май-июнь 2012г. | Департамент, ЦОКО, МОУО |
| 1.5. | Доставка и сохранность экзаменационных работ по математике и русскому языку выпускников школ МО | май-июнь 2012г. | МОУО |
| 1.6. | Организация обработки тестовых заданий экзаменационных работ по математике и русскому языку выпускников УО края | май-июнь 2012г. | ЦОКО |
| 1.7. | Организация оценивания ответов на задания с развернутым ответом экзаменационных работ по математике и русскому языку выпускников УО края | май-июнь 2012г. | Департамент, ЦОКО, ККИДППО |
| 1.8. | Подготовка отчетов по проведению ГИА-9 текущего года в разрезе муниципалитетов и учебных предметов | июнь-август 2012г. | Департамент, ЦОКО, ККИДППО |
| 2. | Контроль за обеспечением условий информационной безопасности |  |  |
| 2.1. | Контроль за соблюдением процедуры проведения ГИА-9; | апрель-июнь 2012г. | Департамент, МОУО |
| 2.2. | Контроль процедуры обработки материалов ГИА-9 и организации оценивания ответов на задания с развернутым ответом; | апрель-июнь 2012г. | Департамент |
| 2.3. | Контроль организации доставки экзаменационных материалов ГИА-9, их обработки, передачи и хранения; | весь период | Департамент, ЦОКО |
| 2.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ОУ-ППЭ, ЦОКО | апрель-июнь 2012г. | Департамент |
| 3. | Организация и проведение мониторинга ГИА-9 |  |  |
| 3.1. | Организация и проведение мониторинга ГИА-9 в крае в соответствии с базовой программой Рособрнадзора | май - июль 2012г. | Департамент, ЦОКО, МОУО, ОУ |
| III. | Этап анализа и выработки предложений | июль-август 2012г. |  |
| 1. | Подготовка и предоставление: |  |  |
| 1.1. | Итоговых отчетов о результатах работы - в РЭК; | июнь 2012г.. | Председатели предметных комиссий РЭК |
| 1.2. | Итоговых протоколов – в РЭК, ЦОКО; | июнь 2012г. | Конфликтные комиссии РЭК и ТЭК |
| 1.3. |  |  |  |
| 1.4. | Аналитических справок по итогам ГИА-9 по учебным предметам | июнь 2012г. | ККИДППО |
| 1.5. | Аналитической справки по итогам ГИА-9 в муниципальном образовании | июнь 2012г. | МОУО |
| 1.6. | Справки о проведении ГИА-9 - в Рособрнадзор | июль 2012г. | Департамент |
| 1.7. | Издание информационного сборника «Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х классов общеобразовательных учреждений Краснодарского края 2012» | июль-август 2012г. | Департамент, ЦОКО |
| 1.8. | Отчетных материалов по анализу результатов ГИА-9 в Рособрнадзор | август 2012г. | Департамент |

* до 12 мая 2012 года в соответствии с Положением о порядке подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников IX и XI (XII) классов    общеобразовательных учреждений Краснодарского края (приказ ДОН от 30.03.2000 г. № 450)

Заместитель руководителя департамента образования и науки Краснодарского края                                                              Н.Е. Байрачный

В плане приняты следующие сокращения:

Департамент - департамент образования и науки Краснодарского края;

ЦОКО – государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр оценки качества образования;

ККИДППО – государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального  образования  «Краснодарский краевой институт дополнительного профессионального педагогического образования»;

ЦУМТБО - государственное казенное учреждение Краснодарского края Центр укрепления материально-технической базы образования;

МОУО – муниципальный орган управления образованием;

ОУ – общеобразовательное учреждение;

ТМС – территориальная методическая служба;

ОУ-ППЭ – общеобразовательное учреждение-пункт проведения экзаменов;

РБД  ГИА-9 – региональная база данных выпускников 9-х классов.