УТВЕРЖДАЮ

Начальник управления образования

администрации муниципального

образования Тихорецкий район

«14 » декабря 2011 год

_____________ О.В.Шинтяпкина

ПЛАН

мероприятий по формированию состава общественных наблюдателей при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования

| № п/п | Мероприятие | Сроки | Исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Организация информационно-разъяснительной работы в муниципальном образовании Тихорецкий район о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования (далее ГИА), через: публикации в СМИ и сюжеты на телевидении; организацию встреч с представителями ВПО, СПО и НПО; общественных организаций и органов общественного управления: общерайонного родительского комитета, общешкольных родительских комитетов, попечительских и управляющих советов образовательных учреждений | в течение учебного года | МОУО |
|  | Проведение тематических семинаров-совещаний с администраторами ЕГЭ и ГИА школьного уровня по вопросам формирования состава общественных наблюдателей во время проведения ГИА | декабрь 2011-май 2012 | МОУО |
|  | Проведение родительских собраний, классных часов по вопросам организации системы общественного наблюдения во время проведения ГИА | январь – февраль 2012 (по графикам ОУ) | МОУО ОУ |
|  | Подготовка раздаточного материала (информационных листовок по вопросам порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, их прав и обязанностей) | январь 2012 | МОУО |
|  | Подготовка информационных стендов по вопросам общественного наблюдения ЕГЭ - 2012 в МОУО и ОУ и их своевременное обновление | января 2012 (по мере обновления региональной и федеральной нормативной базы) | МОУО ОУ |
|  | Опубликование на web-сайтах МОУО и ОУ Положения о системе общественного наблюдения при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования или среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 29.08.2011 № 2235, зарегистрированного Минюстом России 25.10.2011 | ноябрь 2011 | МОУО ОУ |
|  | Работа телефонов «горячей линии» и организация приема граждан по вопросам формирования состава общественных наблюдателей при проведении ГИА | декабрь 2011 – май 2012 | МОУО ОУ |
|  | Формирование состава общественных наблюдателей, создание муниципальной базы данных общественных наблюдателей при проведении ГИА: -сбор заявлений от лиц, желающих получить статус общественного наблюдателя за проведением ЕГЭ, и представление в ЦОКО списка для аккредитации в качестве общественных наблюдателей; - обучение общественных наблюдателей; - подготовка документов к аккредитации общественных наблюдателей; - выдача в МОУО удостоверений общественных наблюдателей; - информирование общественных наблюдателей о распределении по ППЭ | до 15 марта 2012 до 1 мая 2012 до 15 мая 2012 до 15 мая 2012 за 1 день до экзаменов | МОУО ОУ |
|  | Организация ознакомления лиц, желающих стать общественными наблюдателями, с нормативными документами, регулирующими проведение ЕГЭ, ГИА и формирование системы общественного наблюдения, порядок аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей, их права и обязанности | по отдельному плану | МОУО ОУ |
|  | Осуществление контроля за работой ОУ по формированию состава общественных наблюдателей во время проведения ГИА и организации проведен6ия информационно-разъяснительной работы с данной категорией | по отдельному плану | МОУО |
|  | Осуществление контроля за работой общественных наблюдателей во время проведения ГИА | по отдельному плану | Администратор ЕГЭ муниципального уровня |

Заместитель начальника управления                                                                                                                         И.Н.Турекова